FreshSync

Implementation Plan theo Sprint

Smart Port Orchestration Demo - Business Portal, Driver App, Port Control Tower, AI Engine & ESG/ROI

Phiên bản: 1.0 | Mục tiêu: triển khai demo P1 bằng mock data nhưng vận hành giống dữ liệu thật

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | FreshSync - Smart Port Orchestration Demo |
| Mục tiêu tài liệu | Chuyển SRS thành kế hoạch implement từng bước theo sprint để team code, test và demo. |
| Stack bám theo repo | Next.js 14 App Router, NestJS modular, PostgreSQL, Prisma, Redis, BullMQ, Socket.io, Docker, pnpm workspace. |
| Nguồn đầu vào | File chia việc/SOLUTION demo và repo fresh-sync-demo hiện tại. |
| Phạm vi P1 | Demo end-to-end có AI orchestration rule-based, mock data realistic, realtime dashboard và báo cáo ESG/ROI. |
| Đối tượng đọc | PM/Tech Lead, Backend, Frontend, QA, Demo presenter. |

Nguyên tắc quan trọng Dự án này là demo có chức năng AI, vì vậy mock data không được hard-code sơ sài. Mock data phải có bối cảnh vận hành thật: tàu, container, D/O, trạng thái bãi, cổng, depot, tài xế, booking, sự cố, CO2, fuel saving và explainable AI decision.

# Mục lục tóm tắt

1. Tóm tắt hướng implement P1

2. Sprint roadmap tổng thể

3. Sprint 0 - Setup, baseline và chuẩn hóa môi trường

4. Sprint 1 - Sửa blocker demo và hardening mock data

5. Sprint 2 - Business Portal & AI Pickup Orchestration

6. Sprint 3 - Driver App, JIT navigation và Smart Empty Return

7. Sprint 4 - Port Control Tower, disruption và dynamic re-optimization

8. Sprint 5 - ESG/ROI dashboard, export và adoption metrics

9. Sprint 6 - Demo packaging, smoke test và handover

10. API, data model, test cases và checklist nghiệm thu

# 1. Tóm tắt hướng implement P1

P1 không nhằm xây một hệ thống production đầy đủ. Mục tiêu của P1 là tạo một bản demo đủ thuyết phục, chạy ổn định và thể hiện rõ giá trị AI orchestration trong cảng: giảm xe đến sớm, giảm chờ, tối ưu slot, tối ưu trả rỗng, xử lý sự cố và đo lường ESG/ROI.

## 1.1 Phạm vi chức năng cần demo

| Nhóm chức năng | Mục tiêu demo | Kết quả người xem phải thấy |
| --- | --- | --- |
| Business Portal | Doanh nghiệp vận tải gửi yêu cầu lấy container, hệ thống chạy triple validation và trả slot đề xuất. | Có trạng thái đỏ/xanh, lý do AI, risk score, slot, route và confirm booking. |
| Driver App | Tài xế nhận assignment, cập nhật trạng thái, xem lộ trình JIT và yêu cầu trả rỗng. | Có job hiện tại, trạng thái di chuyển, vị trí mock, depot tối ưu và lý do chọn depot. |
| Port Control Tower | Nhà điều hành cảng nhìn năng lực cổng/bãi, sự cố, booking bị ảnh hưởng và can thiệp thủ công. | Có KPI realtime, chart congestion, impacted bookings, manual override, disruption. |
| AI Engine | Mô phỏng AI bằng deterministic scoring engine có giải thích, thay vì random/hard-code. | Mỗi quyết định có input, score, reason, validation checklist và kết quả. |
| ESG/ROI | Chứng minh giá trị kinh doanh: tiết kiệm giờ chờ, nhiên liệu, tiền dầu, CO2 và tăng vòng quay xe. | Có báo cáo cho Port Authority và Business owner, có export CSV. |

## 1.2 Nguyên tắc implement

Ưu tiên sửa các điểm có thể làm demo fail trước khi thêm tính năng mới.

Không làm AI thật bằng ML model trong P1; dùng rule-based AI engine có scoring, giải thích và mock data realistic. Sau demo có thể thay bằng model thật.

Mỗi API quan trọng phải có dữ liệu demo cố định để presenter có thể lặp lại kịch bản nhiều lần.

Frontend không được phụ thuộc vào dữ liệu random quá mạnh. Seed phải tạo các case: success, D/O HOLD, container not ready, gate full, disruption, depot full, ESG report.

Mỗi sprint phải kết thúc bằng smoke test end-to-end, không chỉ test từng API riêng lẻ.

## 1.3 Căn cứ kỹ thuật từ repo hiện tại

| Hạng mục | Tình trạng hiện tại | Ý nghĩa cho implement |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | Có workspace gồm API, web và shared package. | Có thể phát triển contract DTO/event dùng chung giữa backend và frontend. |
| Backend | NestJS modular gồm Auth, Integrations, Business, Orchestration, Driver, Operator, ESG. | Sprint nên đi theo module hiện có, tránh tạo kiến trúc mới. |
| Database | Prisma schema có Company, User, Driver, Vessel, Container, D/O, GateCapacity, PickupRequest, Recommendation, Booking, Assignment, Disruption, ESG. | Mock data và logic AI phải bám vào các model này. |
| Realtime | Socket.io event constants đã có trong shared/events. | Cần chuẩn hóa payload giữa backend và frontend. |
| Queue | BullMQ orchestration queue có job reoptimize-impacted. | Sprint 4 có thể dùng queue cho dynamic re-optimization demo. |
| Deployment | Docker Compose có api, web, postgres, redis, caddy. | Sprint 6 cần đóng gói demo bằng docker compose và seed reset. |

Lưu ý về dữ liệu mock Mock data phải được xem như một "digital twin mini" của cảng: có thời gian, năng lực, tắc nghẽn, trạng thái D/O, container readiness, depot capacity, vị trí xe và sự cố. Không chỉ tạo vài record rời rạc.

# 2. Sprint roadmap tổng thể

| Sprint | Tên sprint | Thời lượng gợi ý | Mục tiêu đầu ra | Demo value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup & baseline | 0.5 - 1 ngày | Repo chạy local/docker, DB seed được, Swagger mở được, các role login được. | Có nền ổn định để code tiếp. |
| Sprint 1 | Fix blockers & realistic mock data | 1 - 2 ngày | Sửa mismatch auth, lookup containerNo, assignment unique, event payload, seed scenario. | Demo không vỡ ở bước đầu. |
| Sprint 2 | Business Portal & AI Pickup | 2 - 3 ngày | Triple validation, recommendation, confirm booking, booking list, red/green states. | Người xem thấy AI slot orchestration. |
| Sprint 3 | Driver App & Smart Empty Return | 2 ngày | Driver job flow, JIT tracking mock, status timeline, depot recommendation. | Người xem thấy tài xế được điều phối chủ động. |
| Sprint 4 | Control Tower & Re-optimization | 2 - 3 ngày | Capacity monitor, disruption, manual override, impacted booking, realtime log. | Người xem thấy cảng điều phối như đài kiểm soát. |
| Sprint 5 | ESG/ROI reports | 1 - 2 ngày | Business ROI + Authority ESG, fuel saving, CO2, CSV export. | Chứng minh giá trị tiền và xanh. |
| Sprint 6 | Demo hardening & handover | 1 ngày | Script demo, smoke test, reset seed, README demo, backup scenarios. | Sẵn sàng trình bày. |

## 2.1 Luồng demo mục tiêu cuối P1

Operator đăng nhập, xem Control Tower: gate utilization, yard occupancy, disruption, impacted bookings.

Business đăng nhập, tạo pickup request cho CONT-001: AI chạy triple validation, trả slot xanh và giải thích.

Business tạo pickup cho CONT-013: hệ thống chặn đỏ vì D/O HOLD, không cho confirm.

Business confirm booking thành công, hệ thống tạo assignment cho driver và phát event realtime.

Driver đăng nhập, xem assignment, chuyển status ENROUTE -> ARRIVED_GATE -> PICKED_UP -> DELIVERED.

Driver bấm Smart Empty Return, hệ thống gợi ý depot tối ưu dựa trên distance + capacity.

Operator tạo disruption ở ZONE_B hoặc GATE_1, hệ thống re-optimize booking bị ảnh hưởng và tạo notification.

Authority/Business xem báo cáo ESG/ROI: idle time saved, diesel saved, fuel cost saved, CO2 reduced, export CSV.

## 2.2 Definition of Done chung cho mọi sprint

| Tiêu chí | Yêu cầu đạt |
| --- | --- |
| Build | `pnpm build` hoặc ít nhất `pnpm --filter` cho package liên quan không lỗi TypeScript nghiêm trọng. |
| Runtime | API chạy port 4000, Web chạy port 3000, Postgres/Redis healthy. |
| Database | `db:push` và `db:seed` chạy lại được nhiều lần, không lỗi unique/foreign key. |
| Auth | Mỗi role có một account demo ổn định và nút one-click login hoạt động. |
| UX | Loading, empty state, success, error state đều rõ ràng; trạng thái đỏ/xanh không gây nhầm. |
| AI explainability | Mọi quyết định AI phải có reason/explanation, score hoặc checklist. |
| Smoke test | Có ít nhất 1 kịch bản success và 1 kịch bản blocked chạy được end-to-end. |

# 3. Sprint 0 - Setup, baseline và chuẩn hóa môi trường

Mục tiêu Sprint 0 Đưa repo về trạng thái chạy được trên máy dev/demo. Không sửa nghiệp vụ lớn trong sprint này; chỉ xác nhận baseline, ghi lại lỗi và chuẩn hóa lệnh chạy.

## 3.1 Output bắt buộc

Docker services postgres và redis chạy ổn định.

API NestJS chạy được ở http://localhost:4000/api/docs.

Web Next.js chạy được ở http://localhost:3000.

Prisma db:push và db:seed chạy được ít nhất 2 lần liên tiếp.

Tạo file .env.example rõ ràng cho API và Web.

Tạo tài liệu QUICKSTART_DEMO.md ngắn trong repo hoặc cập nhật README.

## 3.2 Các bước implement

| Bước | Việc cần làm | Lệnh/File | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Tạo branch triển khai P1. | git checkout -b feat/p1-demo-implementation | Có branch riêng, không code trực tiếp main. |
| 0.2 | Cài dependencies workspace. | pnpm i | node_modules và lockfile ổn định. |
| 0.3 | Chạy DB và Redis bằng Docker. | docker compose up -d postgres redis | freshsync_db và freshsync_redis running/healthy. |
| 0.4 | Push schema và seed dữ liệu. | pnpm --filter @freshsync/api db:push; pnpm --filter @freshsync/api db:seed | Có companies, users, drivers, containers, depots, gate slots. |
| 0.5 | Chạy API dev. | pnpm --filter @freshsync/api dev | API listen port 4000, Swagger mở được. |
| 0.6 | Chạy Web dev. | pnpm --filter @freshsync/web dev | Web mở được login page. |
| 0.7 | Kiểm tra login từng role. | Operator, Logistics, Driver, Authority | Ghi nhận lỗi mismatch nếu có để sửa ở Sprint 1. |
| 0.8 | Chụp baseline bug list. | docs/demo-baseline-bugs.md | Có danh sách lỗi cần sửa trước demo. |

## 3.3 Lệnh chuẩn cho dev

# From repo root pnpm i docker compose up -d postgres redis pnpm --filter @freshsync/api db:push pnpm --filter @freshsync/api db:seed # Terminal 1 pnpm --filter @freshsync/api dev # Terminal 2 pnpm --filter @freshsync/web dev # Open # API docs: http://localhost:4000/api/docs # Web: http://localhost:3000

## 3.4 Checklist nghiệm thu Sprint 0

[ ] API docs hiển thị đầy đủ nhóm Auth, Business, Driver, Operator, Integrations, ESG.

[ ] Seed tạo được ít nhất 20 containers, 5 depots, gate capacity 7 ngày, users theo role.

[ ] Web login page mở được và không lỗi hydration/runtime.

[ ] Không có lỗi Prisma Client missing hoặc DATABASE_URL sai.

[ ] Redis kết nối được, không làm API crash khi import BullMQ.

# 4. Sprint 1 - Sửa blocker demo và hardening mock data

Mục tiêu Sprint 1 Sửa các lỗi có khả năng làm demo fail ngay trước mặt người xem. Sau sprint này, mọi account demo phải login được, container demo phải nhập bằng mã container, return-empty không lỗi unique và mock data có đủ case đỏ/xanh.

## 4.1 Danh sách blocker cần sửa trước

| ID | Blocker | Ảnh hưởng demo | Cách sửa đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Password trong README/seed là 123456 nhưng Login quick buttons dùng admin123/user123/driver123. | One-click login fail, demo mất niềm tin ngay từ đầu. | Chuẩn hóa toàn bộ quick login về password 123456 hoặc đổi seed theo UI. Khuyến nghị dùng 123456 cho tất cả demo accounts. |
| B2 | Driver quick login dùng driver@fleet.com nhưng seed tạo email dạng driver4567@app.com. | Không vào được Driver App. | Tạo fixed user driver@fleet.com trong seed, link với driver đầu tiên; hoặc đổi UI sang driver4567@app.com. Khuyến nghị tạo fixed user. |
| B3 | Business UI nhập CONT-001 nhưng backend createPickupRequest tìm container theo id UUID. | Tạo request báo Container Not Found. | Backend nhận `containerId` như input flexible: tìm theo id nếu UUID, nếu không tìm theo containerNo. |
| B4 | Assignment.bookingId đang @unique, nhưng requestEmptyReturn tạo assignment mới trên cùng booking. | Smart Empty Return lỗi unique constraint. | Đổi quan hệ Booking -> assignments[] và bỏ @unique ở Assignment.bookingId; cập nhật query include. |
| B5 | Event payload backend dùng `newStatus`, frontend Operator lắng `payload.status`. | Realtime log không cập nhật khi booking changed. | Chuẩn hóa event payload: frontend đọc `payload.newStatus`; hoặc backend gửi cả status và newStatus trong P1. |
| B6 | Random CRT/usedSlots có thể làm demo không lặp lại. | Mỗi lần demo kết quả khác nhau, khó quay video/trình bày. | Dùng deterministic scenario seed: success, hold, not ready, peak full, disruption. |

## 4.2 Task 1 - Chuẩn hóa demo accounts

| File | Thay đổi cần làm | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| apps/api/prisma/seed.ts | Hash password `123456`. Tạo fixed users: ops@port.com, biz@logistics.com, driver@fleet.com, admin@authority.gov, system@one-line.com, tos@terminal.local. | Sau seed, tất cả login được bằng 123456. |
| apps/web/app/login/page.tsx | Sửa quick login: operator/logistics/authority/driver đều set password 123456; driver email là driver@fleet.com. | Click từng nút tự điền đúng credential. |
| README.md hoặc QUICKSTART_DEMO.md | Ghi lại account demo chính xác. | Người khác clone repo vẫn chạy đúng. |

// Login quick button target after Sprint 1 Operator: ops@port.com / 123456 Business: biz@logistics.com / 123456 Driver: driver@fleet.com / 123456 Authority: admin@authority.gov / 123456 Shipping Line System: system@one-line.com / 123456 TOS System: tos@terminal.local / 123456

## 4.3 Task 2 - Cho phép Business nhập containerNo

Hiện frontend placeholder gợi ý `CONT-001`, nên backend phải hỗ trợ tìm container theo `containerNo`. Không nên bắt người demo copy UUID từ DB.

| File | Logic cần sửa | Pseudo-code |
| --- | --- | --- |
| apps/api/src/business/business.service.ts | Thay `findUnique({ id: dto.containerId })` bằng helper `findContainerByInput`. | Nếu input match UUID thì OR id/containerNo; nếu không thì containerNo. Include deliveryOrder, vessel, returnInstruction. |
| packages/shared/src/schemas.ts | Giữ field `containerId` để tránh sửa nhiều, nhưng mô tả là `containerIdOrNo` trong comment/API docs. | Input cho phép CONT-001. |
| Swagger DTO docs nếu có | Bổ sung example CONT-001. | Tester biết nhập gì. |

private async findContainerByInput(input: string) { const maybeUuid = /^[0-9a-f-]{36}$/i.test(input); return this.prisma.container.findFirst({ where: maybeUuid ? { OR: [{ id: input }, { containerNo: input }] } : { containerNo: input }, include: { deliveryOrder: true, vessel: true, returnInstruction: true }, }); }

## 4.4 Task 3 - Sửa Smart Empty Return unique constraint

Với nghiệp vụ thực tế, một booking pickup có thể phát sinh thêm một assignment RETURN_EMPTY sau khi giao hàng. Vì vậy `Assignment.bookingId` không nên unique trong P1 nếu muốn tạo assignment mới.

| File | Thay đổi | Test |
| --- | --- | --- |
| apps/api/prisma/schema.prisma | Đổi `Booking.assignment Assignment?` thành `Booking.assignments Assignment[]`; bỏ `@unique` ở `Assignment.bookingId`. | db:push không lỗi, seed lại được. |
| apps/api/src/business/business.service.ts | Khi include booking, dùng `assignments` thay vì `assignment` nếu đã đổi relation. | Booking list vẫn hiển thị driver pickup. |
| apps/api/src/driver/driver.service.ts | requestEmptyReturn tạo assignment type RETURN_EMPTY link cùng booking. | POST /driver/return-empty không lỗi unique. |
| apps/web/.../driver/dashboard/page.tsx | Nếu API trả assignments list, UI không bị crash. | Driver thấy cả pickup và return job nếu chưa complete. |

## 4.5 Task 4 - Chuẩn hóa realtime event payload

| File | Cần sửa | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| packages/shared/src/events.ts | Giữ `BookingUpdatedPayload.newStatus` là chuẩn. | Type thống nhất. |
| apps/web/app/(dashboard)/operator/dashboard/page.tsx | Đổi điều kiện `payload.status` thành `payload.newStatus`. | Log hiển thị khi booking RESCHEDULED/BLOCKED. |
| apps/api/src/business/business.service.ts | Khi emit event, có thể gửi thêm `status: newStatus` để backward compatible P1. | Không vỡ UI cũ trong lúc chuyển đổi. |

## 4.6 Task 5 - Thiết kế lại seed scenarios như dữ liệu thật

| Scenario | Dữ liệu cần có | Mục đích demo |
| --- | --- | --- |
| S1 Success Green | CONT-001: DISCHARGED, D/O RELEASED, yard ZONE_A, gate off-peak còn slot. | Business tạo request thành công, AI cấp slot xanh. |
| S2 Commercial Hold Red | CONT-013: DISCHARGED, D/O HOLD, validUntil còn hạn. | Business bị chặn đỏ vì Commercial Hold. |
| S3 Container Not Ready Red | CONT-014: INCOMING hoặc chưa có CRT, D/O RELEASED. | Chứng minh hệ thống không cho xe đến khi container chưa sẵn sàng. |
| S4 Gate Full/Peak Risk | Khung 14:00-17:00 usedSlots 95/100 hoặc 100/100. | AI né peak hour hoặc báo risk cao. |
| S5 Depot Optimization | Depot A gần và load thấp, Depot B gần hơn nhưng load cao, Depot D FULL. | Smart Empty Return chọn depot tối ưu có giải thích. |
| S6 Disruption | ZONE_B có yard occupancy cao, QC-03 down, disruption GATE_1/ZONE_B. | Control Tower re-optimize booking bị ảnh hưởng. |

## 4.7 Checklist nghiệm thu Sprint 1

[ ] One-click login 4 role đều thành công bằng password thống nhất.

[ ] Business nhập CONT-001 và nhận recommendation, không cần UUID.

[ ] Business nhập CONT-013 và nhận lỗi/blocked state có lý do D/O HOLD.

[ ] Driver Smart Empty Return chạy được, không lỗi Prisma unique constraint.

[ ] Operator realtime log nhận booking.updated đúng field.

[ ] Seed chạy lại 3 lần liên tiếp và scenario vẫn giống nhau.

# 5. Sprint 2 - Business Portal & AI Pickup Orchestration

Mục tiêu Sprint 2 Hoàn thiện luồng Business Portal: gửi yêu cầu lấy container, chạy triple validation, hiển thị trạng thái đỏ/xanh, AI recommendation, confirm booking và danh sách booking.

## 5.1 User stories Sprint 2

| ID | User story | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| BP-01 | Là logistics coordinator, tôi muốn nhập container number để kiểm tra khả năng lấy hàng. | Nhập CONT-001 trả recommendation; nhập container không tồn tại trả lỗi rõ ràng. |
| BP-02 | Là logistics coordinator, tôi muốn biết vì sao yêu cầu bị chặn. | Blocked screen hiển thị Commercial Validation/Yard Readiness/Gate Capacity với check/cross. |
| BP-03 | Là logistics coordinator, tôi muốn hệ thống đề xuất slot tối ưu thay vì tự chọn tùy ý. | Recommendation gồm slotStart, slotEnd, riskScore, explanation, suggested route. |
| BP-04 | Là logistics coordinator, tôi muốn xác nhận slot và tạo booking. | Confirm booking tăng usedSlots, tạo booking, tạo pickup assignment, phát event. |
| BP-05 | Là chủ doanh nghiệp vận tải, tôi muốn xem booking hiện tại và trạng thái tài xế. | Bookings list có containerNo, slot, status, driver, plate, status badge. |

## 5.2 Backend tasks

| Task | File chính | Chi tiết implement | Test nhanh |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-2.1 | business.service.ts | Tách `validatePickupRequest(container, requestedTime)` trả object gồm commercial, containerReady, gateCapacity, finalDecision. | Unit/manual test CONT-001, CONT-013, CONT-014. |
| BE-2.2 | orchestration.service.ts | Đổi AI recommendation từ random sang deterministic scoring: CRT, peak hour, gate utilization, reefer priority, disruption risk. | Một input lặp lại trả cùng risk/explanation. |
| BE-2.3 | schema.prisma hoặc JSON route | Bổ sung `routeJson` realistic: gate, yard zone, exit gate, etaToGate, distanceKm. | Response có routeJson hiển thị được UI. |
| BE-2.4 | business.service.ts | Confirm booking dùng transaction an toàn: updateMany gateCapacity where usedSlots < maxSlots. | Nếu slot full trả 409. |
| BE-2.5 | events.gateway.ts/business.service.ts | Emit BOOKING_UPDATED khi confirm. | Operator log nhận event. |
| BE-2.6 | business.controller.ts | Bổ sung endpoint `GET /business/requests` nếu cần hiển thị My Requests. | Business dashboard có data. |

## 5.3 Triple Validation contract

| Layer | Input | Rule P1 | Output UI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Commercial Validation | DeliveryOrder.status, validUntil | RELEASED và validUntil >= now thì pass. HOLD thì block. | Check xanh hoặc đỏ: D/O Released / Commercial Hold. |
| 2. Container Readiness | Container.status, crt, yardZone, vessel.eta | DISCHARGED và CRT <= suggested slotStart thì pass. INCOMING/NOT_READY thì block hoặc recommend future slot. | Check xanh/đỏ: Container Ready / Not Ready. |
| 3. Gate Capacity | GateCapacity status, usedSlots, maxSlots, isPeakHour | Status OPEN, usedSlots < maxSlots. Nếu peak gần full thì risk cao và tìm slot khác. | Check xanh/vàng/đỏ: Gate Available / Peak Risk / Gate Full. |

## 5.4 AI scoring rule P1

Trong P1, AI là một orchestration decision engine có explainability. Công thức cần minh bạch để demo thuyết phục, không nhất thiết là ML model.

riskScore = 0 # Gate utilization riskScore += (usedSlots / maxSlots) * 45 # Peak hour penalty if isPeakHour: riskScore += 25 # Yard zone congestion if yardOccupancyPct >= 80: riskScore += 20 elif yardOccupancyPct >= 60: riskScore += 10 # Disruption penalty if activeDisruption affects gate/yardZone: riskScore += 30 # Priority/VIP mitigation if priority and riskScore < 80: riskScore -= 10 # Clamp riskScore = min(max(riskScore, 0), 100)

## 5.5 Frontend tasks

| Task | File/Route | Chi tiết UI | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-2.1 | business/pickup/page.tsx | Step 1 nhập containerNo, requestedTime optional, priority. Có helper demo chips CONT-001/CONT-013/CONT-014. | Tester không cần nhớ mã container. |
| FE-2.2 | business/pickup/page.tsx | Step 2 hiển thị AI Analysis: validation checklist, risk score, recommended slot, route, explanation. | Có trạng thái xanh/vàng/đỏ trực quan. |
| FE-2.3 | business/pickup/page.tsx | Nếu 409 hoặc blocked response, không chỉ toast; hiển thị blocked card màu đỏ với reason. | D/O HOLD không bị xem là lỗi kỹ thuật. |
| FE-2.4 | business/bookings/page.tsx | Danh sách bookings: containerNo, slot, status, driver, licensePlate, current assignment status. | Sau confirm thấy booking mới. |
| FE-2.5 | business/dashboard/page.tsx | Dashboard nhanh: total bookings, confirmed, blocked, rescheduled, upcoming slots. | Có landing cho Business role. |

## 5.6 API smoke test Sprint 2

# 1. Login Business and capture accessToken curl -s -X POST http://localhost:4000/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"biz@logistics.com","password":"123456"}' # 2. Success case: CONT-001 curl -X POST http://localhost:4000/api/business/pickup-requests -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"containerId":"CONT-001","priority":false}' # 3. Blocked case: CONT-013 D/O HOLD curl -X POST http://localhost:4000/api/business/pickup-requests -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"containerId":"CONT-013","priority":false}' # 4. Confirm recommended slot curl -X POST http://localhost:4000/api/business/bookings/$REQUEST_ID/confirm -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"requestId":"'$REQUEST_ID'","slotStart":"'$SLOT_START'","slotEnd":"'$SLOT_END'"}'

## 5.7 Checklist nghiệm thu Sprint 2

[ ] CONT-001 tạo recommendation xanh, riskScore hợp lý và có explanation.

[ ] CONT-013 hiển thị blocked đỏ vì D/O HOLD, không tạo booking.

[ ] CONT-014 hiển thị blocked hoặc future recommendation vì container not ready.

[ ] Confirm booking tạo assignment cho driver và tăng usedSlots đúng 1.

[ ] Booking list hiển thị booking vừa tạo, gồm driver/plate/status.

[ ] Nếu slot full trong lúc confirm, API trả 409 và UI hướng dẫn chọn lại/refresh recommendation.

# 6. Sprint 3 - Driver App, JIT navigation và Smart Empty Return

Mục tiêu Sprint 3 Hoàn thiện trải nghiệm tài xế: nhận job, xem lộ trình, cập nhật trạng thái, mô phỏng Just-in-Time navigation và tối ưu trả container rỗng.

## 6.1 User stories Sprint 3

| ID | User story | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| DR-01 | Là tài xế, tôi muốn xem các job hiện tại và sắp tới. | Driver dashboard hiển thị assignments chưa DELIVERED/RETURNED, containerNo, slot, destination. |
| DR-02 | Là tài xế, tôi muốn cập nhật trạng thái chuyến đi. | Có button theo thứ tự: Start/ENROUTE, Arrived Gate, Picked Up, Departed, Delivered. |
| DR-03 | Là tài xế, tôi muốn được hướng dẫn JIT để không đến cổng quá sớm. | UI hiển thị ETA, slot window, arrive early/late warning, route steps. |
| DR-04 | Là tài xế, tôi muốn tìm depot trả rỗng phù hợp. | Smart Empty Return trả depotName, distance, utilization, reason. |
| DR-05 | Là operator/business, tôi muốn thấy trạng thái tài xế cập nhật. | Status update tạo event hoặc booking list refresh thấy status mới. |

## 6.2 Backend tasks

| Task | File chính | Chi tiết implement | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-3.1 | driver.service.ts | getMyAssignments include booking.request.container, routeJson, driver, slot. | Driver dashboard render không thiếu field. |
| BE-3.2 | driver.service.ts | updateStatus validate state transition: NEW -> ENROUTE -> ARRIVED_GATE -> PICKED_UP -> DEPARTED -> DELIVERED. | Không cho nhảy ngược trạng thái vô lý. |
| BE-3.3 | driver.service.ts | Khi ARRIVED_GATE set actualIn; khi DEPARTED set actualOut; khi DELIVERED update container GATE_OUT. | Timeline có timestamps. |
| BE-3.4 | driver.service.ts | requestEmptyReturn tính score theo distance + depot load + status FULL penalty. | Depot FULL không được chọn. |
| BE-3.5 | events.gateway.ts | Emit DRIVER_ASSIGNMENT_UPDATED khi update status. | Control Tower/Business có thể realtime refresh. |
| BE-3.6 | schema/seed | Nếu cần, thêm AssignmentEvent hoặc dùng AuditLog cho timeline. | Demo có lịch sử hành động rõ. |

## 6.3 Smart Empty Return scoring

# Only allowed depots from EmptyReturnInstruction are considered. # Depot status FULL is excluded. distanceScore = distanceKm * 1.0 loadScore = (currentLoad / capacity) * 10 trafficScore = mockTrafficLevel[depotArea] # LOW=0, MEDIUM=5, HIGH=12 score = distanceScore + loadScore + trafficScore bestDepot = min(score) explanation example: "Depot A selected because it is 7.2 km away, currently at 24% capacity, and has light traffic. Depot B is closer but 80% full."

## 6.4 Frontend tasks

| Task | Route/File | Chi tiết UI | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-3.1 | driver/dashboard/page.tsx | Cards cho current/upcoming assignments; status badge; route summary. | Driver thấy job mới sau Business confirm. |
| FE-3.2 | driver/assignments/[id]/page.tsx | Trang detail job: container, plate, slot, route, timeline, action button theo trạng thái. | Cập nhật status không cần nhập tay. |
| FE-3.3 | driver/assignments/[id]/page.tsx | JIT warning: Too early, On time, Late based on ETA vs slotStart. | Có màu vàng/xanh/đỏ dễ hiểu. |
| FE-3.4 | driver/return-empty/page.tsx | Loading “Finding Best Depot...”, result card, reason, distance, estimated time. | Return-empty demo mượt, không hiện lỗi raw. |
| FE-3.5 | common/StatusBadge.tsx | Bổ sung status RETURN_EMPTY_STARTED, RETURNED nếu thiếu. | Không hiển thị badge xấu/undefined. |

## 6.5 Driver state machine

| Current status | Allowed next status | UI button | Backend side effect |
| --- | --- | --- | --- |
| NEW | ENROUTE | Start Job | Update driver BUSY, optionally set etaToGate. |
| ENROUTE | ARRIVED_GATE | Arrived at Gate | Set actualIn = now. |
| ARRIVED_GATE | PICKED_UP | Confirm Pickup | Optional container status still DISCHARGED. |
| PICKED_UP | DEPARTED | Depart Port | Set actualOut = now, container GATE_OUT. |
| DEPARTED | DELIVERED | Delivered to Customer | Enable Smart Empty Return CTA. |
| DELIVERED | RETURN_EMPTY_STARTED | Start Empty Return | Create/activate return assignment. |
| RETURN_EMPTY_STARTED | RETURNED | Returned Empty | Container status RETURNED, driver IDLE. |

## 6.6 Checklist nghiệm thu Sprint 3

[ ] Driver login được bằng driver@fleet.com / 123456.

[ ] Sau khi Business confirm booking, driver thấy assignment pickup.

[ ] Driver cập nhật status theo đúng thứ tự, UI refresh và không crash.

[ ] JIT card hiển thị slot, ETA mock, cảnh báo đến sớm/trễ.

[ ] Smart Empty Return chọn depot hợp lệ, không chọn depot FULL.

[ ] Kết quả trả rỗng có explanation đủ thuyết phục, không chỉ trả tên depot.

# 7. Sprint 4 - Port Control Tower, disruption và dynamic re-optimization

Mục tiêu Sprint 4 Biến Operator dashboard thành đài kiểm soát: thấy năng lực cảng, tạo sự cố, block tài nguyên, xem booking bị ảnh hưởng và chứng minh AI re-optimize tự động.

## 7.1 User stories Sprint 4

| ID | User story | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| OP-01 | Là operator, tôi muốn xem tình trạng cổng và bãi theo thời gian thực. | Dashboard có gate utilization, yard occupancy, active disruptions, risk level. |
| OP-02 | Là operator, tôi muốn cập nhật capacity cho từng time window. | Capacity manager tạo/sửa slot, UI thấy used/max/status. |
| OP-03 | Là operator, tôi muốn tạo sự cố như crane breakdown/gate congestion. | POST disruption tạo record, queue reoptimize chạy. |
| OP-04 | Là operator, tôi muốn block container/gate/zone thủ công. | Container block chuyển D/O HOLD và booking active thành BLOCKED; zone/gate block tạo disruption. |
| OP-05 | Là operator, tôi muốn xem booking bị đổi lịch/chặn. | Impacted bookings table có container, company, status, reason. |

## 7.2 Backend tasks

| Task | File chính | Chi tiết implement | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-4.1 | operator.service.ts | getCongestionMetrics tính risk từ gateUtilization, avgYardOccupancy, activeDisruptions. | Risk LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL hợp lý. |
| BE-4.2 | operator.service.ts | createGateCapacity hỗ trợ upsert theo start/end thay vì luôn create gây unique lỗi. | Set capacity cùng slot không crash. |
| BE-4.3 | operator.service.ts | blockResource: container -> D/O HOLD + booking BLOCKED; gate/zone -> disruption + queue. | Manual override hoạt động đủ 3 target. |
| BE-4.4 | integrations.service.ts | reportDisruption từ TOS_SYSTEM trigger reoptimization. | Integration API mô phỏng TOS đẩy sự cố. |
| BE-4.5 | orchestration.processor.ts | Job `reoptimize-impacted` tìm booking impacted và reschedule +2h hoặc next available slot. | Booking ở ZONE_B đổi RESCHEDULED. |
| BE-4.6 | events.gateway.ts | Emit DISRUPTION_CREATED, BOOKING_UPDATED, NOTIFICATION_CREATED. | Operator dashboard live log có sự kiện. |

## 7.3 Re-optimization logic P1

P1 không cần tối ưu toán học phức tạp. Tuy nhiên kết quả phải giống AI điều phối thật: xác định booking bị ảnh hưởng, tìm slot thay thế ít rủi ro hơn, cập nhật booking và thông báo.

Input: disruptionId 1. Load disruption: affectedZones, type, severity, startTime, endTime. 2. Find active bookings where: - booking.status in CONFIRMED/RESCHEDULED - container.yardZone in affectedZones OR gate in affectedZones OR slot overlaps disruption window 3. For each booking: - call findCapacityAwareSlots(currentSlotEnd + 1h, priority) - choose lowest risk slot - update booking.status = RESCHEDULED - update confirmedSlotStart/End - set blockedReason = "Rescheduled due to <type>" - create Notification for logistics user - emit booking.updated event 4. Return summary: impactedCount, rescheduledCount, failedCount.

## 7.4 Frontend tasks

| Task | Route/File | Chi tiết UI | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-4.1 | operator/dashboard/page.tsx | KPI cards + congestion chart + live event log + impacted bookings table. | Dashboard đủ để demo vĩ mô. |
| FE-4.2 | operator/capacity/page.tsx | Form tạo/upsert gate capacity; table theo time window; status OPEN/RESTRICTED/CLOSED. | Operator set được capacity. |
| FE-4.3 | operator/incidents/page.tsx | Form tạo disruption: type, severity, affectedZones, description. | Tạo disruption và thấy active count tăng. |
| FE-4.4 | operator/override/page.tsx | Block targetType CONTAINER/GATE/ZONE, targetId, reason. | Block CONT-001 hoặc ZONE_B có kết quả rõ. |
| FE-4.5 | operator/playground/page.tsx | Nút demo nhanh: Simulate Gate Congestion, Simulate D/O HOLD, Reset Scenario. | Presenter có thể trigger demo dễ. |

## 7.5 API smoke test Sprint 4

# Login Operator curl -s -X POST http://localhost:4000/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"ops@port.com","password":"123456"}' # Get congestion curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:4000/api/operator/monitor/congestion # Block a zone and trigger reoptimization curl -X POST http://localhost:4000/api/operator/override/block -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"targetType":"ZONE","targetId":"ZONE_B","reason":"Crane QC-03 breakdown"}' # View impacted bookings curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:4000/api/operator/monitor/impacted

## 7.6 Checklist nghiệm thu Sprint 4

[ ] Operator dashboard có KPI, chart và impacted table có dữ liệu.

[ ] Tạo disruption làm activeDisruptions tăng và riskLevel thay đổi.

[ ] Block container chuyển booking active sang BLOCKED và hiện reason.

[ ] Block zone/gate trigger BullMQ job reoptimization.

[ ] Booking bị ảnh hưởng chuyển RESCHEDULED và tạo notification.

[ ] Live event log nhận sự kiện mà không cần reload trang.

# 8. Sprint 5 - ESG/ROI dashboard, export và adoption metrics

Mục tiêu Sprint 5 Thêm lớp thuyết phục kinh doanh: doanh nghiệp thấy tiết kiệm tiền, cảng/chính quyền thấy giảm phát thải. Đây là phần "education-based adoption" rất quan trọng cho demo.

## 8.1 User stories Sprint 5

| ID | User story | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| ROI-01 | Là chủ doanh nghiệp vận tải, tôi muốn biết đã tiết kiệm bao nhiêu giờ chờ. | Business ROI report có Total Idling Time Saved. |
| ROI-02 | Là chủ doanh nghiệp vận tải, tôi muốn quy đổi giờ chờ sang lít dầu và tiền. | Report có Diesel Saved và Fuel Cost Saved với công thức rõ. |
| ROI-03 | Là chủ doanh nghiệp vận tải, tôi muốn biết xe quay vòng hiệu quả hơn không. | Report có Fleet Utilization: trips/truck/week hoặc pickup completed per driver. |
| ESG-01 | Là Port Authority, tôi muốn xem CO2 reduced và peak avoided. | Authority ESG dashboard có KPI và chart theo ngày. |
| ESG-02 | Là người demo, tôi muốn export số liệu. | CSV export tải được, mở được bằng Excel. |

## 8.2 Công thức mock nhưng giống thật

| Metric | Công thức P1 | Ví dụ hiển thị |
| --- | --- | --- |
| Total Idling Time Saved | peakAvoided * 45 phút + earlyArrivalPrevented * 20 phút | 150 hours saved this month |
| Diesel Saved | idleTimeSavedHours * 2.5 L/hour | 375 liters diesel saved |
| Fuel Cost Saved | dieselSavedLiters * fuelPricePerLiter | ≈ $450 saved |
| CO2 Reduced | idleTimeSavedMinutes * 0.043 kg/min hoặc dieselSavedLiters * 2.68 kg/L | -1.4 tons CO2 reduced |
| Fleet Utilization | completedTrips / activeTrucks / week so với baseline | +1.5 trips/truck/week |
| Gate Congestion Reduced | peakAvoided / totalBookings trong kỳ | -30% peak congestion |

## 8.3 Backend tasks

| Task | File/API | Chi tiết implement | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-5.1 | esg.service.ts | Giữ generateDailyReport nhưng bổ sung details: dieselSavedLiters, fuelCostSaved, baselineAssumptions. | Report trả đủ số liệu cho card. |
| BE-5.2 | business/reports service mới | Tạo endpoint `GET /business/reports/roi?from&to` scoped theo companyId. | Business chỉ thấy số của công ty mình. |
| BE-5.3 | SystemSetting | Lưu assumption: diesel_l_per_hour, fuel_price_usd, co2_kg_per_liter. | Operator/Admin có thể đổi sau này. |
| BE-5.4 | esg.controller.ts | CSV export có thêm fuel/cost nếu cần. | CSV có header rõ, không lỗi tiếng Việt nếu mở Excel. |
| BE-5.5 | seed.ts | Seed một vài EsgReport và booking completed/rescheduled. | Dashboard không empty khi mới chạy demo. |

## 8.4 Frontend tasks

| Task | Route/File | Chi tiết UI | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-5.1 | business/roi/page.tsx hoặc dashboard tab | Cards: Idling Time Saved, Diesel Saved, Fuel Cost Saved, Fleet Utilization, CO2 Reduced. | Chủ doanh nghiệp thấy value bằng tiền. |
| FE-5.2 | business/roi/page.tsx | Chart theo tuần/tháng; bảng breakdown theo ngày/container/driver nếu có. | Không chỉ có card tĩnh. |
| FE-5.3 | authority/dashboard/page.tsx | Giữ ESG chart hiện có, bổ sung assumptions tooltip. | Số liệu có giải thích. |
| FE-5.4 | Sidebar.tsx | Thêm menu Business: ROI & Sustainability. | Người demo tìm được màn hình. |
| FE-5.5 | export | Button Export CSV cho ROI nếu có thời gian. | Tải file thành công. |

## 8.5 Checklist nghiệm thu Sprint 5

[ ] Authority dashboard có report ngay sau seed hoặc có nút Sync Today hoạt động.

[ ] Business ROI report có ít nhất 4 chỉ số: idle time, diesel, fuel cost, CO2.

[ ] Các số liệu có assumptions rõ ràng, không gây cảm giác bịa tùy tiện.

[ ] CSV export tải được và có dữ liệu.

[ ] Business chỉ xem report của company mình, không thấy company khác.

# 9. Sprint 6 - Demo hardening, smoke test và handover

Mục tiêu Sprint 6 Đóng gói demo để trình bày mượt: reset seed nhanh, có demo script, có smoke test, có fallback nếu realtime/queue lỗi và có checklist trước giờ trình bày.

## 9.1 Demo script chính thức

| Thứ tự | Người demo làm gì | Màn hình/API | Thông điệp nói với người xem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở landing page và login Operator. | /login -> Operator | FreshSync kết nối cảng, doanh nghiệp vận tải và tài xế trong một luồng realtime. |
| 2 | Xem Control Tower KPI. | /operator/dashboard | Cảng biết trước cổng/bãi đang rủi ro ở đâu thay vì chờ ùn tắc xảy ra. |
| 3 | Login Business, gửi request CONT-001. | /business/pickup | Doanh nghiệp không tự chọn giờ tùy ý; AI đề xuất slot dựa trên D/O, readiness và capacity. |
| 4 | Confirm booking. | /business/pickup step 2 | Khi đủ điều kiện, hệ thống cấp slot xanh và tạo assignment cho tài xế. |
| 5 | Gửi request CONT-013. | /business/pickup | Nếu D/O HOLD, hệ thống chặn đỏ để ngăn xe đến cảng vô ích. |
| 6 | Login Driver và cập nhật job. | /driver/dashboard | Tài xế đi theo hướng dẫn JIT, giảm nổ máy chờ ở cổng. |
| 7 | Bấm Smart Empty Return. | /driver/return-empty | Hệ thống chọn depot trả rỗng dựa trên khoảng cách và sức chứa. |
| 8 | Operator tạo disruption ZONE_B. | /operator/override | Khi có sự cố, AI tự tính lại booking bị ảnh hưởng và thông báo. |
| 9 | Mở ESG/ROI report. | /authority/dashboard và /business/roi | Giá trị cuối cùng là tiền tiết kiệm, vòng quay xe và CO2 giảm. |

## 9.2 Scripts nên tạo trong repo

| Script | Mục đích | Nội dung gợi ý |
| --- | --- | --- |
| scripts/demo-reset.sh | Reset demo về trạng thái sạch. | docker compose up -d postgres redis; pnpm --filter @freshsync/api db:push; pnpm --filter @freshsync/api db:seed |
| scripts/demo-smoke.sh | Test nhanh API chính. | Login 4 roles, create pickup CONT-001, test HOLD CONT-013, get congestion, generate ESG. |
| scripts/demo-scenario-disruption.sh | Trigger disruption nhanh. | Login operator/system, POST override/block ZONE_B. |
| docs/DEMO_SCRIPT.md | Kịch bản nói khi demo. | 9 bước ở mục 9.1 + expected screen. |
| docs/DEMO_DATA.md | Danh sách container/depot/user dùng trong demo. | CONT-001 success, CONT-013 hold, CONT-014 not ready, Depot A/B/D. |

## 9.3 Smoke test cuối cùng

| Test ID | Kịch bản | Expected result |
| --- | --- | --- |
| SM-01 | Login Operator/Business/Driver/Authority. | Tất cả vào đúng dashboard theo role. |
| SM-02 | Business create pickup CONT-001. | Recommendation xanh, riskScore < 50, có slot và route. |
| SM-03 | Business confirm booking. | Booking CONFIRMED, assignment NEW, gate usedSlots +1. |
| SM-04 | Driver xem assignment và update status. | Status thay đổi, actualIn/actualOut set đúng khi cần. |
| SM-05 | Driver request empty return. | Depot được chọn không FULL, có reason. |
| SM-06 | Business create pickup CONT-013. | Blocked đỏ, reason D/O HOLD, không tạo booking. |
| SM-07 | Operator block ZONE_B. | Disruption created, impacted booking RESCHEDULED nếu có. |
| SM-08 | Authority generate ESG. | Report created, CSV export tải được. |
| SM-09 | Refresh toàn bộ page. | Không mất session bất thường, UI không crash. |
| SM-10 | Reset seed và chạy lại demo. | Kịch bản lặp lại đúng như ban đầu. |

## 9.4 Fallback nếu demo gặp lỗi

| Lỗi | Cách xử lý nhanh khi đang demo | Cần fix sau demo |
| --- | --- | --- |
| Realtime không cập nhật | Bấm Refresh dashboard và nói realtime event có thể retry, dữ liệu DB đã cập nhật. | Kiểm tra Socket namespace, CORS, event field. |
| BullMQ job không chạy | Dùng API impacted/reschedule manual hoặc playground button để cập nhật. | Kiểm tra Redis host và processor provider. |
| Login lỗi | Dùng credential trong DEMO_DATA.md, reset seed. | Chuẩn hóa seed và quick login. |
| Container not found | Dùng CONT-001/CONT-013; tránh UUID. | Fix flexible lookup. |
| ESG report empty | Bấm Sync Today hoặc seed sẵn report. | Seed completed bookings/rescheduled. |

# 10. API, data model và checklist kỹ thuật

## 10.1 API cần ổn định cho P1

| Module | Endpoint | Role | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST /api/auth/login | All | Đăng nhập lấy access token. |
| Business | POST /api/business/pickup-requests | LOGISTICS_COORDINATOR | Tạo pickup request và nhận recommendation. |
| Business | GET /api/business/recommendations/:requestId | LOGISTICS_COORDINATOR | Lấy lại recommendation nếu cần. |
| Business | POST /api/business/bookings/:requestId/confirm | LOGISTICS_COORDINATOR | Confirm slot và tạo booking/assignment. |
| Business | GET /api/business/bookings | LOGISTICS_COORDINATOR | Danh sách booking của công ty. |
| Business | GET /api/business/reports/roi | LOGISTICS_COORDINATOR | Báo cáo ROI/Sustainability cho doanh nghiệp. |
| Driver | GET /api/driver/assignments | TRUCK_DRIVER | Danh sách job của tài xế. |
| Driver | POST /api/driver/assignments/:id/status | TRUCK_DRIVER | Cập nhật trạng thái job. |
| Driver | POST /api/driver/return-empty | TRUCK_DRIVER | Tối ưu depot trả rỗng. |
| Operator | GET /api/operator/monitor/congestion | PORT_OPERATOR | Realtime KPI. |
| Operator | GET /api/operator/monitor/impacted | PORT_OPERATOR | Booking bị ảnh hưởng. |
| Operator | POST /api/operator/override/block | PORT_OPERATOR | Manual block container/gate/zone. |
| Operator | POST /api/operator/capacity/gate | PORT_OPERATOR | Tạo/cập nhật capacity. |
| Integrations | POST /api/integrations/shippingline/delivery-orders | SHIPPING_LINE_SYSTEM | Mô phỏng hãng tàu update D/O. |
| Integrations | POST /api/integrations/tos/disruptions | TOS_SYSTEM | Mô phỏng TOS báo sự cố. |
| Authority | POST /api/authority/esg/generate | PORT_AUTHORITY | Generate ESG report. |
| Authority | GET /api/authority/esg/export | PORT_AUTHORITY | Export CSV. |

## 10.2 Mock data dictionary P1

| Entity | Demo record | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| User | ops@port.com / 123456 | Operator xem Control Tower. |
| User | biz@logistics.com / 123456 | Business tạo pickup và xem ROI. |
| User | driver@fleet.com / 123456 | Driver nhận assignment. |
| User | admin@authority.gov / 123456 | Authority xem ESG. |
| Container | CONT-001 | Case thành công: D/O RELEASED, DISCHARGED, gate available. |
| Container | CONT-013 | Case blocked: D/O HOLD. |
| Container | CONT-014 | Case not ready: INCOMING hoặc CRT tương lai. |
| Depot | Depot A (Tan Thuan) | Open, load thấp, thường được chọn. |
| Depot | Depot B (Cat Lai) | Open, load cao, gần nhưng có penalty. |
| Depot | Depot D (ICD Thu Duc) | FULL, không được chọn. |
| Yard | ZONE_B | Occupancy cao, dùng cho congestion/disruption demo. |
| Crane | QC-03 | Maintenance/down, dùng cho disruption story. |

## 10.3 File paths cần ưu tiên sửa

| Ưu tiên | File | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P0 | apps/api/prisma/seed.ts | Seed là nguồn sống của demo; phải ổn định, realistic và reset được. |
| P0 | apps/web/app/login/page.tsx | Login fail là demo fail. |
| P0 | apps/api/src/business/business.service.ts | Core flow pickup request/recommend/confirm nằm ở đây. |
| P0 | apps/api/prisma/schema.prisma | Cần sửa Assignment relation để return-empty không lỗi. |
| P1 | apps/api/src/orchestration/orchestration.service.ts | AI scoring/explanation/reoptimization. |
| P1 | apps/api/src/driver/driver.service.ts | Driver job và smart empty return. |
| P1 | apps/api/src/operator/operator.service.ts | Control Tower, manual override, congestion. |
| P1 | apps/web/app/(dashboard)/business/pickup/page.tsx | UI chính cho Business demo. |
| P1 | apps/web/app/(dashboard)/driver/* | UI chính cho Driver demo. |
| P1 | apps/web/app/(dashboard)/operator/* | UI chính cho Control Tower demo. |
| P2 | apps/api/src/esg/* và business ROI report | Phần chứng minh value sau khi core flow ổn định. |

## 10.4 Pull request strategy

| PR | Nội dung | Không nên trộn với |
| --- | --- | --- |
| PR-1 | Sprint 1 blockers: login, seed, container lookup, assignment relation, event field. | Không thêm UI lớn. |
| PR-2 | Business Portal & AI pickup flow. | Không sửa Control Tower nhiều. |
| PR-3 | Driver App & Smart Empty Return. | Không sửa ESG. |
| PR-4 | Operator Control Tower & reoptimization. | Không đổi auth/seed lớn nếu không cần. |
| PR-5 | ESG/ROI reports. | Không đổi core pickup flow. |
| PR-6 | Demo docs, scripts, smoke tests, polish. | Không refactor lớn. |

## 10.5 Tiêu chí chấp nhận cuối P1

[ ] Demo chạy từ reset seed đến kết thúc trong 8-12 phút.

[ ] Có đủ 3 màn hình chính: Business Portal, Driver App, Port Control Tower.

[ ] Có ít nhất 2 trạng thái rõ: Optimized Slot Assigned màu xanh và Pickup Blocked màu đỏ.

[ ] AI engine có explainability: không chỉ trả kết quả mà có lý do.

[ ] Smart Empty Return có so sánh depot và chọn phương án tốt nhất.

[ ] Disruption tạo reoptimization hoặc impacted booking rõ ràng.

[ ] ROI/ESG có số liệu mock realistic: giờ chờ, dầu, tiền, CO2.

[ ] Toàn bộ account demo, container demo, depot demo được ghi trong DEMO_DATA.md.

[ ] Có smoke test trước giờ trình bày và fallback nếu realtime/queue lỗi.

# 11. Kết luận triển khai

Tài liệu này đề xuất thứ tự implement theo hướng an toàn cho demo: không bắt đầu bằng UI polish hoặc tính năng phụ, mà bắt đầu bằng việc đảm bảo dữ liệu, auth, API core và các luồng đỏ/xanh chạy chắc. Khi các blocker đã được xử lý, team có thể triển khai từng module đúng theo repo hiện có: Business -> Driver -> Operator -> ESG/ROI -> demo packaging.

Điểm cần nhớ khi code FreshSync P1 phải tạo cảm giác như một hệ thống điều phối thật, không phải mock UI. Vì vậy mọi màn hình nên có dữ liệu đầu vào, quyết định AI, giải thích, trạng thái và tác động đo lường.