FreshSync

Rescue Implementation Sprint Plan v2.0

Kế hoạch triển khai lại theo sprint để đưa dự án demo từ trạng thái “rất tệ” thành bản demo có luồng nghiệp vụ rõ, mock data giống thật và có AI decision engine thuyết phục.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | FreshSync - Smart Port Orchestration / Real-time Truck Scheduling Platform |
| Mục tiêu tài liệu | Đưa ra roadmap triển khai chi tiết theo sprint, có thứ tự code, backlog, test, tiêu chí nghiệm thu và demo script. |
| Nguồn đầu vào | Freshsync Detailed IT Blueprint, file chia việc Solution Demo, repo fresh-sync-demo hiện tại, SRS và sprint plan trước đó. |
| Đối tượng sử dụng | PM/Tech Lead, Backend, Frontend, Data/AI mock, QA, người chuẩn bị demo/hackathon. |
| Quan điểm triển khai | Không xây như app booking đơn giản. Xây như nền tảng điều phối: Booking -> AI suggestion -> Confirm -> QR -> Driver -> Check-in -> Control Tower -> KPI. |

Định hướng cứu dự án: Tài liệu này không chỉ thêm sprint mới. Nó tái sắp xếp lại toàn bộ cách implement để ưu tiên chạy được demo end-to-end trước, sau đó mới nâng cấp UI, realtime, live map, ROI/ESG và kịch bản pitching.

# Mục lục triển khai

• 1. Chẩn đoán nhanh: vì sao dự án hiện tại đang tệ

• 2. Product target: bản demo phải chứng minh điều gì

• 3. Nguyên tắc sprint mới

• 4. Roadmap tổng quan 8 sprint

• 5. Sprint -1: Rescue Audit & Freeze Scope

• 6. Sprint 0: Stabilize Runtime & Fix Demo Blockers

• 7. Sprint 1: Domain Model Alignment

• 8. Sprint 2: Business Booking + AI Slot Suggestion

• 9. Sprint 3: QR, Check-in và Driver Task Flow

• 10. Sprint 4: Port Admin Control Tower & Slot Management

• 11. Sprint 5: Live Map, Congestion Simulation & Realtime

• 12. Sprint 6: ROI, ESG & Education-based Adoption

• 13. Sprint 7: End-to-End Demo Hardening

• 14. Sprint 8: Optional Productionization after Demo

• 15. Backlog chi tiết theo module

• 16. Test plan và demo script

• 17. Definition of Done chung

# 1. Chẩn đoán nhanh: vì sao dự án hiện tại đang tệ

Dự án hiện tại có nền kỹ thuật tốt nhưng bị lệch trọng tâm sản phẩm. Repo đã có Next.js, NestJS, PostgreSQL, Redis, BullMQ, Prisma và Socket.io; database cũng đã có nhiều entity cảng như Container, GateCapacity, Depot, PickupRequest, Recommendation, Booking, Assignment, Disruption và ESG Report. Tuy nhiên trải nghiệm demo chưa chứng minh được FreshSync là “AI Logistics Coordination Platform”; nhiều màn hình còn rời rạc, một số flow có nguy cơ lỗi runtime, và mock data chưa kể được câu chuyện kinh doanh.

| Nhóm vấn đề | Hiện trạng/gap | Tác động demo | Cách xử lý trong sprint mới |
| --- | --- | --- | --- |
| Product positioning | Dễ bị nhìn như booking app + dashboard, chưa thể hiện “AI là bộ não điều phối”. | Ban giám khảo/khách hàng không thấy điểm khác biệt. | Mỗi flow bắt buộc phải hiển thị AI decision, lý do, risk, constraint và kết quả điều phối. |
| End-to-end flow | Booking -> recommendation -> confirm -> driver -> QR -> check-in -> dashboard chưa thành một luồng duy nhất. | Demo bị đứt giữa các vai trò. | Ưu tiên một happy path hoàn chỉnh trước khi thêm tính năng. |
| Mock data | Có seed nhưng chưa dựng đủ scenario Peak Hour, Terminal Overload, Dynamic Delay, D/O HOLD, QR check-in. | AI trông giả và thiếu dữ liệu để thuyết phục. | Thiết kế seed scenario như dữ liệu thật: container, truck, driver, terminal, gate, queue, congestion, KPI. |
| Schema/API mismatch | Blueprint yêu cầu booking_code, truck, terminal, QR; schema hiện tại chưa đủ hoặc dùng tên khác. | Frontend khó build đúng UX; khó tracking và check-in. | Sprint 1 thêm các field/entity tối thiểu để demo, tránh over-engineering. |
| Frontend UX | Một số màn hình còn mô phỏng, thiếu trạng thái đỏ/xanh, thiếu QR, thiếu timeline và live map đúng nghĩa. | Người xem không hiểu hệ thống đang quyết định gì. | Thiết kế lại theo 3 role: Admin, Business, Driver. Mỗi màn chỉ phục vụ một câu chuyện demo. |
| Quality gate | Chưa có smoke test bắt buộc cho login, booking, confirm, driver task, QR, admin dashboard. | Dễ vỡ ngay khi demo. | Mỗi sprint có DoD, test case và demo checkpoint. |

Kết luận chẩn đoán: Không nên tiếp tục thêm UI rải rác. Cần “đóng băng scope demo”, sửa P0, chuẩn hóa domain, rồi build theo luồng demo duy nhất: Business tạo request -> AI đề xuất -> Business confirm -> QR/task -> Driver check-in -> Admin thấy realtime/KPI.

# 2. Product target: bản demo phải chứng minh điều gì

• FreshSync không cho người dùng tự do chọn slot tùy ý; hệ thống kiểm tra điều kiện vận hành và tự đề xuất khung giờ tối ưu.

• AI decision engine phải giải thích được vì sao slot được đề xuất: D/O, container readiness, gate capacity, congestion, terminal load, priority, reefer/VIP.

• Business User nhìn thấy lợi ích kinh tế: giảm thời gian chờ, tiết kiệm nhiên liệu, tăng vòng quay xe, giảm CO2.

• Driver không cần hiểu thuật toán; chỉ nhận task, slot, gate, route, alert và QR check-in.

• Port Admin có control tower để điều chỉnh capacity, block slot/gate/terminal, tạo disruption và thấy hệ thống re-optimize.

| Demo outcome | Dấu hiệu đạt | Không đạt nếu |
| --- | --- | --- |
| AI Slot Suggestion thuyết phục | Hiển thị recommended slot, assigned gate, risk score, predicted waiting time, lý do và các checkmark validation. | Chỉ trả về một giờ ngẫu nhiên không giải thích. |
| Triple Validation rõ | Business thấy Đỏ/Xanh: D/O HOLD, container NOT READY, gate FULL thì blocked; đủ điều kiện thì slot assigned. | Tất cả request đều pass hoặc fail không có lý do. |
| Driver flow sống | Driver có task, route, ETA, alert, QR; bấm start/arrive/check-in làm status đổi. | Driver chỉ xem danh sách assignment tĩnh. |
| Admin điều phối được | Admin chỉnh capacity/block gate, booking bị reschedule/block và dashboard cập nhật. | Admin chỉ xem chart tĩnh. |
| ROI/ESG có giá trị sale | Có fuel saved, idle time saved, trips/truck/week, CO2 reduced theo công ty và theo cảng. | Chỉ có CO2 tổng quan không liên quan booking. |

# 3. Nguyên tắc sprint mới

| Nguyên tắc | Áp dụng cụ thể |
| --- | --- |
| Demo-first, không feature-first | Mọi task phải trả lời: có giúp demo end-to-end tốt hơn không? Nếu không, đưa vào Sprint 8. |
| One source of truth | Backend/Prisma là nguồn thật; frontend không hard-code data quan trọng trừ simulation UI có ghi rõ. |
| Mock nhưng giống thật | Mock data phải có business logic: peak hour, capacity, terminal overload, truck route, queue, QR, D/O HOLD. |
| AI explainability | Mọi recommendation phải có reason, risk factors, predicted waiting time và decision trace. |
| Role-based product story | Business tạo nhu cầu, Driver thực thi, Admin điều phối. Không trộn màn hình. |
| Fix blocker trước UI đẹp | Không làm thêm animation/theme nếu login, booking, QR, status update chưa chắc chắn. |
| Mỗi sprint có demo checkpoint | Cuối sprint phải quay được màn hình hoặc chạy được kịch bản cụ thể. |

# 4. Roadmap tổng quan 8 sprint

| Sprint | Tên sprint | Thời lượng gợi ý | Mục tiêu chính | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | Rescue Audit & Freeze Scope | 0.5-1 ngày | Chốt scope demo và audit lỗi P0. | Issue board, scope freeze, demo narrative, P0 list. |
| 0 | Stabilize Runtime & Fix Blockers | 1-2 ngày | Chạy được app local/docker, login đúng, API base URL đúng, seed sạch. | Smoke test baseline xanh. |
| 1 | Domain Model Alignment | 3-4 ngày | Bổ sung entity/field thiếu: Terminal, Truck, QR, status flow, booking code. | Migration + seed realistic + API contracts ổn định. |
| 2 | Business Booking + AI Slot Suggestion | 4-5 ngày | Xây flow Business đúng: form -> validation -> AI suggestion -> confirm. | Business happy path + blocked path chạy được. |
| 3 | QR, Check-in & Driver Task Flow | 4-5 ngày | Driver nhận task, route, status, QR check-in. | Driver flow live và status liên kết booking. |
| 4 | Port Admin Control Tower | 4-5 ngày | Admin quản lý capacity, booking monitor, manual override, disruption. | Admin can control demo scenario. |
| 5 | Live Map, Congestion Simulation & Realtime | 4-5 ngày | Bản đồ mock, websocket events, dynamic delay/re-optimization. | Demo nhìn “live” và có sự kiện bất ngờ. |
| 6 | ROI, ESG & Business Adoption | 3-4 ngày | Tính KPI business value, fuel saved, idle saved, CO2, CSV. | Dashboard thuyết phục business/port authority. |
| 7 | Demo Hardening & Handover | 2-3 ngày | Ổn định, test, script demo, fallback data. | Bản demo release candidate. |
| 8 | Post-demo Productionization | Sau demo | Chuẩn hóa bảo mật, queue thật, observability, scalability. | Roadmap production. |

# 5. Sprint -1: Rescue Audit & Freeze Scope

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 0.5-1 ngày |
| Mục tiêu | Dừng việc build lan man, chốt lại demo narrative và danh sách việc P0. Sprint này giúp cả team cùng hiểu FreshSync là platform điều phối, không phải app booking thường. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1.01 | PM/Lead | Chốt 3 persona chính: Port Admin, Business User, Driver. | Một trang role matrix + quyền chính. | P0 |
| S-1.02 | PM/Lead | Chốt 3 demo scenario bắt buộc: Peak Hour, Terminal Overload, Dynamic Delay. | Demo narrative 7 phút + expected screen sequence. | P0 |
| S-1.03 | Backend | Audit API hiện có so với blueprint. | Danh sách endpoint dùng lại / phải thêm / phải sửa. | P0 |
| S-1.04 | Frontend | Audit screen hiện có so với target screens. | Danh sách màn dùng lại / viết mới / bỏ khỏi demo. | P0 |
| S-1.05 | QA | Tạo checklist smoke test cơ bản. | Checklist: login 4 roles, booking, confirm, driver, admin dashboard. | P0 |
| S-1.06 | Data/AI | Chốt mock data scenario. | Danh sách container, terminal, gate, truck, driver, queue, congestion. | P0 |

## Deliverables

• Scope freeze document: không thêm chức năng ngoài roadmap nếu chưa pass Sprint 7.

• Issue board chia theo P0/P1/P2.

• Demo narrative một luồng duy nhất: Business -> AI -> Driver -> Admin -> ESG/ROI.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Team thống nhất “must have” và “later”.

• Có thể giải thích trong 60 giây FreshSync khác booking app thường ở đâu.

• Có danh sách bug/blocker cụ thể trước khi code.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Team muốn sửa UI ngay | Chặn lại bằng rule: flow chưa chạy thì không polish. |
| Không rõ demo người xem là ai | Viết demo script cho 2 nhóm: ban giám khảo kỹ thuật và khách hàng doanh nghiệp. |

# 6. Sprint 0: Stabilize Runtime & Fix Demo Blockers

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 1-2 ngày |
| Mục tiêu | Làm cho repo chạy ổn định và không còn lỗi demo chết ngay. Sprint này phải ưu tiên hơn mọi tính năng mới. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0.01 | DevOps | Chuẩn hóa .env.local, .env API, Docker Compose, NEXT_PUBLIC_API_URL. | README local run và docker run rõ ràng. | P0 |
| S0.02 | Backend | Sửa JWT secret dùng env thay vì hard-code at-secret/rt-secret. | Auth chạy local/docker ổn định. | P0 |
| S0.03 | Frontend | Sửa quick login buttons về password seed 123456 hoặc đổi seed đồng bộ. | One-click login 4 role pass. | P0 |
| S0.04 | Backend | Sửa Business create request cho phép nhập containerNo như CONT-001, không bắt UUID. | Business form dùng dữ liệu thật trong seed. | P0 |
| S0.05 | Backend | Sửa RETURN_EMPTY assignment đang dính unique bookingId. | Có thể tạo pickup assignment và return-empty assignment cho cùng booking. | P0 |
| S0.06 | Backend/FE | Chuẩn hóa event payload: newStatus/status, booking.updated. | Admin dashboard nhận đúng realtime status. | P0 |
| S0.07 | QA | Tạo npm script smoke hoặc file checklist cURL/Postman. | Có test log pass trước mỗi demo. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| README.md / .env.example | Viết lại command chạy local, docker, seed, reset DB, account demo. |
| apps/web/app/login/page.tsx | Đồng bộ password quick login với seed. |
| apps/api/src/auth/auth.service.ts | Dùng env JWT secrets, thời hạn token rõ. |
| apps/api/src/business/business.service.ts | Lookup container theo id hoặc containerNo; validate tenant. |
| apps/api/prisma/schema.prisma | Sửa quan hệ Booking-Assignment nếu cần nhiều assignment. |
| packages/shared/src/events.ts | Chuẩn hóa payload status field. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | Kiểm tra API online. | { ok, service, timestamp } |
| POST /api/auth/local/signin | Login role demo. | { accessToken, refreshToken } |
| POST /api/business/pickup-requests | Tạo request bằng containerNo hoặc containerId. | { request, recommendation } |

## Deliverables

• App chạy được bằng pnpm dev và docker compose.

• Login được Operator, Business, Driver, Authority.

• Business nhập CONT-001 tạo recommendation không lỗi.

• Confirm booking tạo assignment cho driver.

• Driver mở dashboard thấy assignment.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Không còn lỗi login mismatch.

• Không còn lỗi container not found khi nhập containerNo.

• Không còn crash khi tạo return-empty assignment.

• Tất cả endpoint demo chính trả response < 2 giây local.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Sửa schema gây vỡ seed | Tạo script reset-db: prisma db push --force-reset + seed. |
| Docker và local dùng API URL khác nhau | Ghi rõ .env local vs Docker và test cả 2. |

# 7. Sprint 1: Domain Model Alignment

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 3-4 ngày |
| Mục tiêu | Bổ sung mô hình dữ liệu tối thiểu để đúng blueprint: booking code, truck, terminal/gate, QR check-in, status flow và AI decision trace. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.01 | DB | Thêm Terminal/Gate hoặc tối thiểu Gate entity có capacity/status. | Có thể assign gate thật thay vì chuỗi hard-code. | P0 |
| S1.02 | DB | Thêm Truck entity hoặc mở rộng Driver với licensePlate/truckStatus đủ demo. | Business form nhập truck/driver info có nơi lưu. | P0 |
| S1.03 | DB | Thêm bookingCode, qrToken, checkInStatus/checkInAt vào Booking. | QR và check-in có dữ liệu thật. | P0 |
| S1.04 | DB | Mở Recommendation details JSON gồm validationTrace, predictedWaitMin, assignedGate, riskFactors. | AI explainability hiển thị được. | P0 |
| S1.05 | Backend | Tạo migration/Prisma update và seed scenario realistic. | Seed đủ 3 demo scenario + blocked cases. | P0 |
| S1.06 | Shared | Cập nhật enum status theo flow blueprint nhưng map được với status hiện có. | Frontend/backend dùng cùng type. | P0 |
| S1.07 | QA | Test seed idempotent và reset nhanh. | Reset DB trong < 2 phút. | P1 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/api/prisma/schema.prisma | Thêm hoặc điều chỉnh Terminal, Gate, Truck, Booking fields, Recommendation fields. |
| apps/api/prisma/seed.ts | Dựng realistic seed: terminals, gates, trucks, peak hour, overload, accident, D/O HOLD. |
| packages/shared/src/enums.ts | Status mapping cho Booking/Truck/Check-in. |
| packages/shared/src/schemas.ts | DTO mới cho booking form, QR check-in, admin slot update. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/meta/demo-data | Trả container/gate/driver mẫu để frontend chọn nhanh. | { containers, trucks, drivers, terminals, gates } |
| GET /api/admin/bookings | Admin xem toàn bộ booking. | [{ bookingCode, company, terminal, gate, status, risk }] |
| GET /api/business/containers/search?q= | Business search containerNo. | [{ id, containerNo, doStatus, readiness }] |

## Deliverables

• Prisma schema v2 cho demo.

• Seed có ít nhất 3 terminal/gate, 20-40 booking/container, 10 truck/driver, 3 congestion scenario.

• Recommendation lưu đủ dữ liệu để hiển thị AI panel.

• Booking có bookingCode và QR token.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Business request mới tạo được bookingCode duy nhất.

• AI suggestion response có validationTrace 3 lớp.

• Admin có thể xem booking theo terminal/gate/status.

• Driver có QR/check-in data từ booking thật.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Thêm quá nhiều bảng làm chậm | Chỉ thêm bảng/field cần cho demo; các concept phức tạp để JSON. |
| Status quá nhiều gây loạn | Dùng mapping UI thân thiện, backend giữ enum rõ ràng. |

# 8. Sprint 2: Business Booking + AI Slot Suggestion

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 4-5 ngày |
| Mục tiêu | Xây lại flow Business cho đúng: nhập booking request -> backend triple validation -> AI slot suggestion -> confirm/cancel/request change -> tracking. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.01 | Frontend | Thiết kế Booking Form theo blueprint: container, cargo type, truck plate, driver, phone, preferred time, terminal. | Form đủ input thật, có validation. | P0 |
| S2.02 | Backend | Tạo endpoint create booking request mới hoặc mở rộng pickup request. | Lưu input, chống duplicate booking. | P0 |
| S2.03 | AI Mock | Implement triple validation: D/O, container readiness, gate/terminal capacity. | Trả đỏ/xanh đúng từng case. | P0 |
| S2.04 | AI Mock | Implement scoring slot: congestion, queue, terminal load, priority, reefer. | Risk score + predicted wait + reason. | P0 |
| S2.05 | Frontend | AI Suggestion screen: validation checkmarks, recommended slot, gate, wait time, risk, reason. | Người xem hiểu hệ thống quyết định. | P0 |
| S2.06 | Backend | Confirm booking tạo QR token và assignment draft cho driver. | Booking CONFIRMED, QR ready. | P0 |
| S2.07 | Frontend | Business shipment tracking timeline. | Status từ request/booking thật. | P1 |
| S2.08 | QA | Test 4 path: success, D/O HOLD, gate full, terminal overload. | Test case pass và có ảnh minh họa. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/web/app/(dashboard)/business/pickup/page.tsx | Refactor form + AI result card. |
| apps/web/app/(dashboard)/business/bookings/page.tsx | Tracking + QR link. |
| apps/api/src/business/business.controller.ts | Endpoint create/confirm/cancel/list. |
| apps/api/src/orchestration/orchestration.service.ts | Triple validation + scoring engine. |
| packages/shared/src/schemas.ts | CreateBookingRequestDto, ConfirmBookingDto, RequestChangeDto. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| POST /api/business/bookings/request | Business gửi yêu cầu đặt lịch. | { bookingRequest, aiSuggestion } |
| POST /api/business/bookings/:id/confirm | Xác nhận slot được đề xuất. | { booking, qr } |
| POST /api/business/bookings/:id/cancel | Hủy booking trước check-in. | { status: CANCELLED } |
| GET /api/business/bookings | List booking của công ty. | [{ bookingCode, status, slot, gate, qrReady }] |

## Deliverables

• Business booking flow chạy từ đầu đến cuối.

• AI panel có giải thích rõ.

• Blocked flow màu đỏ và không tạo assignment.

• Confirmed flow màu xanh và có QR/token.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• CONT-001 tạo được slot xanh.

• CONT-013 bị chặn vì D/O HOLD.

• Peak hour request được gợi ý dời sang slot ít rủi ro.

• Duplicate booking cùng container bị chặn hoặc cảnh báo.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| AI mock bị nhìn giả | Hiển thị decision trace và dùng seed scenario có số liệu risk cụ thể. |
| Form quá dài | Dùng multi-step: Cargo -> Truck/Driver -> AI result. |

# 9. Sprint 3: QR, Check-in và Driver Task Flow

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 4-5 ngày |
| Mục tiêu | Hoàn thiện vai trò Driver: nhận task, xem slot/gate/terminal, route/ETA, alert và QR check-in. Đây là phần làm demo có cảm giác vận hành thật. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.01 | Backend | API get assignments theo driverId và status active. | Driver thấy task đúng công ty. | P0 |
| S3.02 | Backend | API QR validation/check-in: token -> booking -> status update. | Check-in cập nhật ARRIVED_AT_PORT. | P0 |
| S3.03 | Frontend | Driver Today Task screen: bookingCode, container, slot, gate, terminal, status. | Mobile-first UI rõ. | P0 |
| S3.04 | Frontend | Route screen mock: ETA, km, congestion warning, delay suggestion. | Có cảm giác JIT navigation. | P0 |
| S3.05 | Frontend | QR display screen và nút simulate scan/check-in. | Demo không cần camera thật. | P0 |
| S3.06 | Backend/FE | Status buttons: Start Trip, Arrive Gate, Check-in, Complete. | Status liên kết admin/business. | P0 |
| S3.07 | AI Mock | Delay alert rule: nếu congestion > threshold, đề xuất delay arrival 20 phút. | Driver nhận alert scenario 3. | P1 |
| S3.08 | QA | Test driver không thấy task của công ty khác. | Tenant/role guard pass. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/web/app/(dashboard)/driver/dashboard/page.tsx | Task list mobile-first. |
| apps/web/app/(dashboard)/driver/assignments/[id]/page.tsx | Task detail + status actions. |
| apps/web/app/(dashboard)/driver/qr/page.tsx | QR display/check-in simulation. |
| apps/api/src/driver/driver.controller.ts | Assignments, status, check-in endpoints. |
| apps/api/src/driver/driver.service.ts | Update assignment/booking/truck status transaction. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/driver/tasks/today | Driver xem task hôm nay. | [{ assignmentId, bookingCode, slot, gate, terminal }] |
| POST /api/driver/tasks/:id/status | Update task status. | { assignment, bookingStatus } |
| GET /api/driver/tasks/:id/qr | Lấy QR/token. | { qrToken, expiresAt, bookingCode } |
| POST /api/gate/check-in | Simulate scan QR tại cổng. | { valid, bookingStatus, gateOpen } |

## Deliverables

• Driver app có 3 màn chính: Today Task, Route/JIT, QR Check-in.

• Check-in đổi trạng thái booking và admin/business thấy update.

• Route/alert dùng dữ liệu mock nhưng có logic congestion.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Driver login thấy assignment mới sau Business confirm.

• Bấm Start Trip -> status IN_TRANSIT/MOVING_TO_PORT.

• Bấm Simulate QR Scan -> check-in success và status ARRIVED_AT_PORT.

• Admin booking monitor cập nhật trong vòng 3 giây.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Không tích hợp camera QR | Demo dùng QR display + simulate scan button là đủ. |
| Driver status quá nhiều | Chỉ show 4 bước: Assigned -> On the way -> Arrived -> Checked-in. |

# 10. Sprint 4: Port Admin Control Tower & Slot Management

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 4-5 ngày |
| Mục tiêu | Xây dashboard điều phối cho cảng: xem tình trạng, quản lý slot/capacity, booking monitor, block gate/terminal và kích hoạt re-optimization. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4.01 | Frontend | Admin Overview dashboard: trucks waiting, entering, congestion, slots used/free, active alerts. | KPI cards live từ API. | P0 |
| S4.02 | Frontend | Slot Management screen: slot table, capacity editor, full/available/restricted. | Admin chỉnh được slot. | P0 |
| S4.03 | Backend | API slot capacity CRUD/update status. | Update maxSlots/status/isPeakHour. | P0 |
| S4.04 | Frontend | Booking Monitor: list all booking by status, terminal, gate, company. | Admin thấy toàn bộ luồng. | P0 |
| S4.05 | Backend | Manual override/block: gate, terminal/zone, booking/container. | Tạo disruption hoặc block booking. | P0 |
| S4.06 | AI Mock | Re-optimization khi block gate/terminal: tìm booking impacted và dời slot. | Scenario reschedule chạy được. | P0 |
| S4.07 | Frontend | AI Optimization Panel: impacted requests, reason, old/new slot. | Đúng tinh thần “Control Tower”. | P1 |
| S4.08 | QA | Test capacity update ảnh hưởng ngay đến suggestion. | Admin chỉnh maxSlots -> Business recommendation đổi. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/web/app/(dashboard)/operator/dashboard/page.tsx | KPI + alerts + impacted bookings. |
| apps/web/app/(dashboard)/operator/capacity/page.tsx | Slot management table/editor. |
| apps/web/app/(dashboard)/operator/override/page.tsx | Block gate/zone/container UI. |
| apps/api/src/operator/operator.controller.ts | Slot, monitor, override endpoints. |
| apps/api/src/operator/operator.service.ts | Capacity update + disruption + audit. |
| apps/api/src/orchestration/orchestration.processor.ts | BullMQ reoptimize jobs. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/operator/overview | Admin overview metrics. | { trucksWaiting, gateUtilization, alerts, riskLevel } |
| GET /api/operator/slots?date= | Danh sách slot theo ngày. | [{ slotId, time, max, used, status, risk }] |
| PATCH /api/operator/slots/:id | Sửa capacity/status slot. | { slot } |
| POST /api/operator/override/block | Block gate/terminal/container. | { disruption, impactedBookings } |
| GET /api/operator/bookings | Monitor all booking. | [{ bookingCode, company, status, gate, terminal }] |

## Deliverables

• Admin có thể điều phối chứ không chỉ xem.

• Tạo disruption làm booking bị reschedule/block.

• Slot Management liên kết trực tiếp AI suggestion.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Admin giảm capacity slot peak -> request mới bị đẩy sang slot khác.

• Admin block Gate 2 -> booking đang dùng Gate 2 bị rescheduled.

• Booking Monitor lọc status BLOCKED/RESCHEDULED/CONFIRMED.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Re-optimization thật quá phức tạp | Demo rule: impacted booking +2h hoặc next green slot, có reason rõ. |
| Admin dashboard quá nhiều màn | Ưu tiên 3 tab: Overview, Slot Management, Booking Monitor. |

# 11. Sprint 5: Live Map, Congestion Simulation & Realtime

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 4-5 ngày |
| Mục tiêu | Tạo cảm giác hệ thống vận hành realtime: live port map mock, heatmap đỏ/vàng/xanh, truck positions, websocket events và simulation panel. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5.01 | Backend | Simulation service: generate congestion/queue/truck location snapshots. | Có API snapshot predictable. | P0 |
| S5.02 | Backend | Socket.io gateway phát booking.updated, congestion.updated, alert.created. | Realtime không cần refresh. | P0 |
| S5.03 | Frontend | Live Port Map screen: terminal, gates, truck dots, congestion zones. | Map mock đẹp và dễ hiểu. | P0 |
| S5.04 | Frontend | Simulation controls: Peak hour, Terminal overload, Accident near port. | Presenter bấm để kích hoạt scenario. | P0 |
| S5.05 | AI Mock | Khi accident/congestion tăng, tính delay alert và reschedule. | Driver/business/admin đều nhận update. | P0 |
| S5.06 | QA | Test websocket fallback: nếu socket fail thì polling 5s. | Demo không chết nếu socket lỗi. | P1 |
| S5.07 | Frontend | Notification center cho Business/Driver/Admin. | Alert hiển thị theo role. | P1 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/api/src/gateway/events.gateway.ts | Events Gateway và rooms theo role/company/driver. |
| apps/api/src/simulation/* | Simulation service/controller nếu chưa có. |
| apps/web/hooks/useSocket.ts | Socket client + reconnect/fallback. |
| apps/web/app/(dashboard)/operator/map/page.tsx | Live map mock. |
| apps/web/components/notifications/* | Notification center/toast. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/simulation/snapshot | Lấy map/congestion hiện tại. | { trucks, gates, terminals, heatmap } |
| POST /api/simulation/scenarios/:type/start | Kích hoạt scenario demo. | { scenario, affectedBookings, alerts } |
| POST /api/simulation/reset | Reset demo state. | { ok } |
| GET /api/notifications | Lấy notification theo user. | [{ title, message, type, read }] |

## Deliverables

• Live map mock có dữ liệu động.

• Bấm scenario làm dashboard đổi màu/cảnh báo.

• Business/Driver nhận alert khi dynamic delay.

• Realtime có fallback.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Scenario Peak Hour làm gate load > 90%.

• Scenario Terminal B Overload làm AI redirect/reschedule.

• Scenario Accident gửi alert: “Please delay arrival by 20 minutes”.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Live map làm quá tốn thời gian | Dùng SVG/CSS mock map, không cần Google Maps thật. |
| Realtime không ổn khi deploy | Có nút Refresh và polling fallback để demo an toàn. |

# 12. Sprint 6: ROI, ESG & Education-based Adoption

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 3-4 ngày |
| Mục tiêu | Tạo phần chứng minh lợi ích kinh tế và bền vững: tổng thời gian chờ giảm, fuel cost saved, fleet utilization, CO2 reduced. Đây là phần bán được sản phẩm. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6.01 | Backend | Business ROI service: tính idle saved, diesel saved, money saved, trips/truck/week. | Theo company và date range. | P0 |
| S6.02 | Backend | Port ESG service: tổng CO2, peak avoided, throughput, congestion reduced. | Theo toàn cảng. | P0 |
| S6.03 | Frontend | Business ROI & Sustainability tab. | Hiển thị số “hái ra tiền”. | P0 |
| S6.04 | Frontend | Authority/Admin Analytics dashboard. | CO2, throughput, waiting time charts. | P0 |
| S6.05 | Backend | CSV export cho ROI/ESG. | Download report demo. | P1 |
| S6.06 | Data | Seed historical KPI 14 ngày để chart có trend. | Biểu đồ không trống khi demo. | P0 |
| S6.07 | QA | Kiểm tra công thức với data mẫu. | Số liệu nhất quán và giải thích được. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| apps/api/src/esg/esg.service.ts | Mở rộng công thức và details. |
| apps/api/src/business/business.controller.ts | Thêm /business/roi endpoint. |
| apps/web/app/(dashboard)/business/roi/page.tsx | ROI dashboard. |
| apps/web/app/(dashboard)/authority/dashboard/page.tsx | ESG/analytics charts. |
| apps/api/prisma/seed.ts | Seed historical KPI. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| GET /api/business/roi?from=&to= | ROI của công ty. | { idleHoursSaved, dieselLitersSaved, fuelCostSaved, utilizationGain, co2Reduced } |
| GET /api/authority/esg?from=&to= | ESG toàn cảng. | [{ date, co2Reduced, idleTimeSaved, peakAvoided }] |
| GET /api/authority/esg/export | Export CSV. | text/csv |

## Deliverables

• Business thấy ROI riêng của công ty.

• Authority/Admin thấy KPI toàn cảng.

• Có data trend 7-14 ngày.

• Có giải thích công thức để không bị hỏi ngược.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Hiển thị “150 hours saved”, “375 liters diesel saved”, “$450 saved” theo mock.

• CO2 reduced tăng theo booking optimized.

• Export CSV tải được.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Số liệu bị xem là bịa | Ghi rõ “demo estimate”; công thức hiển thị bằng tooltip. |
| Không đủ booking để tính KPI | Seed historical KPI độc lập với booking realtime. |

# 13. Sprint 7: End-to-End Demo Hardening & Handover

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | 2-3 ngày |
| Mục tiêu | Khóa bản demo release candidate, test toàn bộ kịch bản, chuẩn bị script thuyết trình, fallback data và checklist trước demo. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7.01 | QA | Run full regression theo 3 scenario demo. | Test report pass/fail. | P0 |
| S7.02 | DevOps | Build production docker, test deploy URL, Caddy/HTTPS/API URL. | Deployment checklist. | P0 |
| S7.03 | Frontend | Polish UI demo-critical: empty states, loading, error messages, mobile driver. | Màn demo nhìn chuyên nghiệp. | P0 |
| S7.04 | Backend | Add demo reset endpoint/script. | Reset state trong 1 phút trước demo. | P0 |
| S7.05 | PM | Viết demo script 7-10 phút theo vai trò. | Script từng click. | P0 |
| S7.06 | PM/QA | Chuẩn bị fallback screenshots/video nếu mạng lỗi. | Demo insurance. | P0 |
| S7.07 | Team | Dry run 2 lần với timer. | Biết chỗ nào chậm/vỡ. | P0 |

## File/module cần đụng

| Module/File | Việc cần làm |
| --- | --- |
| scripts/demo-reset.ts hoặc apps/api/prisma/seed.ts | Reset demo state. |
| README_DEMO.md | Tài liệu chạy demo từng bước. |
| docker-compose.yml / Caddyfile | Deploy ổn định. |
| apps/web/* | Polish only những màn xuất hiện trong demo. |

## API/contract cần có

| Method/Endpoint | Mục đích | Response demo tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| POST /api/demo/reset | Reset demo state. | { ok, seedVersion } |
| GET /api/demo/status | Kiểm tra demo ready. | { db, redis, api, seedVersion } |

## Deliverables

• Release candidate tag/branch.

• Demo script từng bước.

• Checklist reset + account + expected data.

• Fallback screenshots/video.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Chạy demo từ đầu đến cuối dưới 10 phút.

• Không cần chỉnh DB thủ công khi demo.

• Có thể reset scenario sau mỗi lần thử.

• Tất cả role login được trên deploy URL.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Demo live có mạng yếu | Chuẩn bị video/screenshot fallback. |
| Người demo click nhầm | Dùng one-click scenario buttons và demo account prefilled. |

# 14. Sprint 8: Optional Productionization after Demo

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng gợi ý | Sau demo / 1-2 tuần |
| Mục tiêu | Nếu demo thành công, sprint này chuyển từ mock sang nền tảng có thể phát triển thật: bảo mật, observability, multi-tenant, data integration và ML service độc lập. |
| Phạm vi trong sprint | Tập trung vào các việc cần thiết để sprint kế tiếp không bị đứt luồng. Không làm UI “trang trí” nếu chưa pass acceptance. |

## Task triển khai

| ID | Lane | Task | Output cụ thể | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8.01 | Security | RBAC hoàn chỉnh, refresh token rotation, env secrets, audit log. | Production auth baseline. | P1 |
| S8.02 | Backend | Tách AI engine thành service/module riêng, versioning recommendation. | Có thể nâng cấp ML sau. | P1 |
| S8.03 | Integration | Thiết kế adapter TOS/Shipping Line thật. | Webhook/auth/API docs. | P1 |
| S8.04 | Observability | Logging, metrics, request tracing, error tracking. | Debug production được. | P1 |
| S8.05 | Data | Event sourcing nhẹ cho booking/status/alert. | Audit và analytics chuẩn. | P2 |
| S8.06 | QA | E2E test tự động Playwright + API tests. | CI gate. | P1 |

## Deliverables

• Production backlog sau demo.

• Không làm trước Sprint 7 trừ khi còn dư thời gian.

## Acceptance criteria / Definition of Done

• Demo đã ổn mới bắt đầu productionization.

• Mỗi hạng mục production có owner và effort riêng.

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Lẫn lộn demo và production | Giữ branch demo ổn định; productionization làm branch khác. |

# 15. Backlog chi tiết theo module

| Module | P0 phải làm | P1 nên làm | P2 để sau demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth & RBAC | Login 4 role, JWT env, role guard ổn định, quick demo accounts. | Register Business User cơ bản. | SSO, password reset, org approval workflow. |
| Business Portal | Booking form, AI result, confirm/cancel, booking list, QR view. | Shipment timeline chi tiết, request change. | Billing/SaaS plan, contract management. |
| AI Engine Mock | Triple validation, slot scoring, risk score, reason, predicted wait, reschedule rule. | Rule editor cho priority/reefer/VIP. | ML model thật, traffic API thật. |
| Driver App | Task list, task detail, route mock, status update, QR check-in. | Push-like notification, delay alert. | Native mobile app, GPS background tracking. |
| Port Admin | Overview, slot management, booking monitor, block gate/terminal. | AI optimization panel, live alerts. | Multi-terminal advanced planning. |
| Live Map | Mock map SVG + truck dots + heatmap + scenario buttons. | Socket realtime + polling fallback. | Real GIS map, geofencing. |
| ROI/ESG | Fuel saved, idle time saved, CO2, utilization, CSV. | Company-specific report templates. | Certification workflow, external ESG portal. |
| QA/DevOps | Smoke tests, demo reset, docker deploy, README_DEMO. | Basic E2E tests. | CI/CD, staging/prod separated. |

# 16. Implementation board mẫu

| Epic | User story | Task code | Owner gợi ý | Estimate | Done when |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Booking | As Business User, I want to submit a booking request and receive AI slot suggestion. | FS-BIZ-001 | FE + BE | 1.5d | Form submit returns aiSuggestion and shows result card. |
| AI | As system, I validate D/O, container readiness and gate capacity before assigning slot. | FS-AI-001 | BE/AI | 1d | Validation trace shows PASS/FAIL for 3 layers. |
| QR | As Driver, I want QR check-in so gate can validate my booking. | FS-DRV-002 | BE + FE | 1d | QR token generated and check-in changes status. |
| Control Tower | As Port Admin, I want to reduce slot capacity during congestion. | FS-OPS-001 | FE + BE | 1d | Capacity update affects future recommendations. |
| Reoptimize | As system, I reschedule impacted bookings when a gate is blocked. | FS-AI-003 | BE/AI | 1.5d | Booking status becomes RESCHEDULED with reason. |
| ROI | As Business User, I want to see diesel cost saved. | FS-ROI-001 | FE + BE | 1d | ROI dashboard shows diesel liters and money saved. |
| Demo | As presenter, I need reset and scenario buttons. | FS-DEMO-001 | BE + FE | 1d | Reset endpoint and scenario controls work. |

# 17. Test plan theo sprint

| Test ID | Scenario | Steps | Expected result | Sprint gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-00-01 | Login all roles | Click quick login Operator/Business/Driver/Authority. | Redirect đúng dashboard theo role, token lưu cookie. | S0 |
| TC-00-02 | Seed reset | Run reset DB + seed. | Có containers CONT-001.., CONT-013 HOLD, gates/terminals/trucks. | S0/S1 |
| TC-02-01 | Happy booking | Business tạo booking CONT-001 ở preferred time bình thường. | AI gợi ý slot xanh, risk < 50, có gate, confirm được. | S2 |
| TC-02-02 | D/O HOLD | Business tạo booking CONT-013. | Bị blocked màu đỏ, reason COMMERCIAL_HOLD, không tạo assignment. | S2 |
| TC-02-03 | Peak hour | Business chọn slot 09:00/14:00 peak. | AI đề xuất dời sang slot ít congestion hơn, reason peak/queue. | S2 |
| TC-03-01 | Driver task | Driver login sau booking confirm. | Task mới xuất hiện với bookingCode/container/gate/slot. | S3 |
| TC-03-02 | QR check-in | Driver mở QR và simulate scan. | Booking status ARRIVED_AT_PORT/CHECKED_IN; Admin thấy update. | S3 |
| TC-04-01 | Admin capacity change | Admin giảm maxSlots của slot đang đề xuất. | Request mới không chọn slot đó hoặc risk tăng. | S4 |
| TC-04-02 | Block gate | Admin block Gate 2. | Booking impacted RESCHEDULED/BLOCKED; notification tạo. | S4 |
| TC-05-01 | Dynamic delay | Start accident scenario. | Driver nhận delay alert 20 phút; admin map đỏ khu vực ảnh hưởng. | S5 |
| TC-06-01 | ROI report | Open Business ROI dashboard. | Shows idle time saved, diesel saved, fuel cost saved, CO2. | S6 |
| TC-07-01 | Full demo run | Run demo narrative 7-10 phút. | Không crash, không cần sửa data thủ công, reset được. | S7 |

# 18. Demo script đề xuất 7-10 phút

| Thời lượng | Người demo làm gì | Thông điệp cần nói | Màn hình |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:45 | Mở landing/login và giới thiệu 3 role. | FreshSync không phải booking app; đây là control tower điều phối luồng xe/container bằng AI. | Landing/Login |
| 0:45-2:30 | Login Business, tạo booking CONT-001, xem AI suggestion. | AI kiểm tra D/O, readiness, gate capacity và gợi ý slot có risk thấp. | Business Booking Form + AI Result |
| 2:30-3:15 | Tạo case CONT-013 HOLD. | Hệ thống chặn xe trước khi nó chạy đến cảng, giảm ùn tắc từ gốc. | Blocked red state |
| 3:15-4:15 | Confirm booking xanh, mở QR/tracking. | Sau khi xác nhận, hệ thống tạo task cho tài xế và QR check-in. | Business Booking/QR |
| 4:15-5:30 | Login Driver, xem task, route, check-in QR. | Driver chỉ cần theo hướng dẫn JIT; không phải tự đoán giờ vào cảng. | Driver Task/Route/QR |
| 5:30-7:00 | Login Admin, xem dashboard, block gate/trigger congestion. | Admin điều phối được capacity và AI tự reschedule booking bị ảnh hưởng. | Operator Dashboard/Slot/Override |
| 7:00-8:30 | Mở ROI/ESG dashboard. | Business thấy tiền dầu tiết kiệm, cảng thấy CO2 và congestion giảm. | ROI/ESG Dashboard |
| 8:30-10:00 | Kết luận và mở Q&A. | FreshSync kết nối mọi role vào một luồng duy nhất: booking -> AI -> driver -> check-in -> control tower -> KPI. | Summary |

# 19. Definition of Done chung

| Nhóm | Done khi |
| --- | --- |
| Backend/API | Có DTO validation, role guard đúng, error response rõ, transaction cho confirm/check-in/capacity update, Swagger/Postman sample. |
| Frontend | Không hard-code dữ liệu nghiệp vụ quan trọng, có loading/error/empty state, responsive cho driver, form validation rõ. |
| AI Mock | Có input, output, reason, risk factors, validation trace; cùng input trả kết quả ổn định hoặc có seed kiểm soát. |
| Database/Seed | Reset được, seed đủ scenario, không phụ thuộc dữ liệu nhập tay, có account demo chuẩn. |
| Realtime | Có socket event + fallback refresh/polling. Event payload thống nhất shared types. |
| QA | Smoke test trước merge, test case critical pass, có screenshot/log cho demo. |
| Demo | Có reset script, demo script, fallback screenshots/video, account list, known issues. |

# 20. Lệnh và checklist chạy demo

# Local clean run pnpm i docker compose up -d postgres redis pnpm --filter @freshsync/api db:push pnpm --filter @freshsync/api db:seed pnpm dev # Expected URLs API: http://localhost:4000/api/docs WEB: http://localhost:3000 # Demo accounts after standardization Operator: ops@port.com / 123456 Business: biz@logistics.com / 123456 Driver: driver demo account from seed / 123456 Authority: admin@authority.gov / 123456 # Pre-demo smoke checklist 1. API health returns ok 2. Login all roles 3. Business creates booking with CONT-001 4. Business creates blocked request with CONT-013 5. Confirm booking creates driver task and QR 6. Driver check-in updates status 7. Admin dashboard sees updated booking 8. Start congestion/disruption scenario 9. ROI/ESG report loads 10. Demo reset works

# 21. Mapping blueprint -> sprint

| Blueprint requirement | Sprint xử lý | Ghi chú triển khai demo |
| --- | --- | --- |
| Port Admin Dashboard tổng quan | S4 | KPI cards + congestion + active bookings + alerts. |
| Live Port Map | S5 | Mock SVG map/heatmap/truck dots, không cần bản đồ thật. |
| Slot Management | S4 | Slot table + capacity editor + block status. |
| AI Optimization Panel | S2/S4/S5 | Business thấy suggestion; Admin thấy impacted/rescheduled. |
| Shipment Monitoring | S2/S4 | Business list own bookings; Admin list all bookings. |
| Analytics Dashboard | S6 | Waiting time, CO2, throughput, peak avoided. |
| Business Booking Form | S2 | Container, cargo, truck, driver, preferred time, terminal. |
| AI Slot Suggestion | S2 | Recommended slot, gate, reason, risk, predicted wait. |
| QR Check-in | S1/S3 | QR token + simulate scan endpoint. |
| Driver Task/Route/Alerts | S3/S5 | Task, route mock, ETA, delay alert. |
| Demo scenarios: Peak, Overload, Delay | S5/S7 | Scenario buttons + seed state + reset. |

Ưu tiên cuối cùng: Nếu thời gian quá gấp, chỉ cần hoàn thành Sprint 0 -> Sprint 4 là đã có demo end-to-end thuyết phục. Sprint 5 và Sprint 6 làm demo nổi bật hơn; Sprint 7 giúp giảm rủi ro khi trình bày.